УТВЕРЖДАЮ

Директор гимназии

____________А.В.Громов

12 мая 2010 года

ПЛАН  РАБОТЫ  НА  ПЕРВОМ  ЭТАПЕ  ЭКСПЕРИМЕНТА

Формирование  учебной мотивации учащихся на основе комплексного использования информационно-коммуникационных ресурсов общеобразовательного учреждения

| Решаемые задачи | Основные действия | Сроки | Предполагаемые результаты | Участники | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организация работы по вводу опытно-экспериментальной деятельности гимназии. | 1. Рассмотреть на заседании Методического совета концепцию, программу ОЭР в гимназии, определить временную творческую группу педагогов по доработке программы и плана работы на I этапе эксперимента | 17.05.2010 | 1. Решение Методического совета «Утвердить программу эксперимента и план работы на I этапе». 2. Утвердить временную творческую группу педагогов – совет эксперимента. 3. Ходатайствовать перед экспертным советом РОНО об открытии школьной экспериментальной площадки. | члены Методического совета | А.Н.Щедрин, зам директора по НМР |
| 2. Консультационно-экспертная оценка программы эксперимента | 2. Собеседование со специалистами ГППЦ (городской психолого-педагогический центр), АКИПКРО | 09. 2010 | 4. Консультация, рекомендации по содержанию эксперимента, по структуре и механизму его осуществления. | В.Ф. Лопуга | А.Н.Щедрин, зам директора по НМР |
| 3. Выявить основные качественные характеристики учебной мотивации учащихся как базового компонента мотивационной структуры личности на основе имеющихся в психолого-педагогической литературе представлений о данном и смежных с ним понятиях. | 3. Изучение психолого-педагогической литературы по тематике эксперимента. | 09.2010 | 5. Представление о качественных характеристиках учебной мотивации учащихся как базового компонента мотивационной структуры личности 6. Модель учебной мотивации учащихся | Добричева Л.М. Щедрин А.Н. | А.Н.Щедрин, зам директора по НМР |
| 4. Формирование состава участников эксперимента, определение их функций | 4. Обосновать выбор учеников – участников эксперимента (6 кл.) 5. Обосновать выбор учителей – участников эксперимента. 6.Определить экспериментальную и контрольную группы эксперимента. | 09.2010 | 7. Списки экспериментальной и контрольной групп учащихся. 8. Список учителей, участвующих в эксперименте | учащиеся 6-х классов, завучи, психологическая служба гимназии | Л.М Добричева, психолог А.Н.Щедрин, зам директора по НМР |
| 5. Определить уровни сформированности мотивации учащихся | 7. Система действий, обеспечивающих проектирование мониторинга хода эксперимента 8. Проверка предполагаемых результатов и всего проекта на экологичность и соответствие психологическим и возрастным возможностям учащихся. | 10-11.2010 | 9. Пакет диагностических методик, позволяющих определить: - уровень сформированности мотивации учащихся; - степень готовности педагогов к участию в опытно-экспериментальной деятельности; - вводный мониторинг: качество обученности по русскому, английскому, немецкому языкам; личностные характеристики. | учителя иностранных языков, психологи, совет эксперимента | зам. директора по англ. языку |
| 6. Разработать управленческую модель и модель организации эксперимента | 9. Система управленческих действий, направленных на формирование групп учащихся - участников эксперимента и педсостава, обеспечивающего ход эксперимента. 10. Заключение договора с ГППЦ о сотрудничестве в ходе эксперимента | 11.2010 | 10. Текст, представляющий программу эксперимента с указанием участников и их функций. 11.. Подписанный текст договора. | временная творческая группа педагогов | А.Н.Щедрин, зам. директора по НМР И.Г.Гладких, зам. директора по информатизации |
| 7. Создать информационный банк по теме эксперимента. | 11. Создание информационных баз данных. | в течение всего периода | 12. Библиография по теме эксперимента | совет эксперимента | А.Н.Щедрин, зам директора по НМР |
| 5. Смоделировать и утвердить программу комплексного использования информационно-коммуникационных ресурсов | 12. Моделирование программы комплексного использования информационно-коммуникационных ресурсов. | к декабрю 2010 | 12. Программа комплексного использования информационно-коммуникационных ресурсов | учителя-участники ОЭР | зам. директора по НМР |
| 6. Проанализировать результаты деятельности на первом этапе, определить стратегию и тактику второго этапа. | 13. Система мер, направленных на создание плана действий на втором этапе реализации эксперимента 14. Проведение психологической экспертизы с целью определения ресурсов для дальнейшего развития субъектов образовательной среды. | 12. 2010 | 13. План действий на втором этапе | совет эксперимента | зам. директора по НМР |